## 施工明细
便道维修明细
项目：湖北长江路桥股份有限公司大随至汉十项目经理部便道维修工程
序号 | 部位 | 跨部位施工天数 | 预估维修工程量
|  |  | 80挖机/时 | 20T压路机/时 | 平板车（次） | 人工/日 | 毛渣/t
1 | K44+800-滚子河-K45+200 | 5 | 25 | 20 | 5 | 5 | 115
2 | K36+650-老云安-K39+550 | 23 | 115 | 92 | 23 | 23 | 569
3 | K34+900-安卫铁路-徐家河-K35+600 | 18 | 90 | 72 | 18 | 18 | 443
4 | K26+400-雷河大桥-K26+750 | 14 | 88 | 88 | 14 | 14 | 342
5 | K22+380-季店河-K22+760 | 7 | 35 | 28 | 7 | 7 | 166
6 | K20+300-五季线-K20+830 | 13 | 65 | 52 | 13 | 13 | 317
7 | K3+755-107国道桥-K4+800 | 10 | 50 | 40 | 10 | 10 | 241
8 | K7+200-山凹大桥-K7+800 | 8 | 40 | 32 | 8 | 8 | 191
9 | K7+900-应山河桥-K9+520 | 8 | 40 | 32 | 8 | 8 | 191
10 | K9+820-K11+000 | 10 | 50 | 40 | 10 | 10 | 241
11 | K14+180-双洪大桥 | 20 | 100 | 80 | 20 | 20 | 493
合计 |  |  | 698 | 576 | 136 | 136 | 3309
备注：该工程量为预估工程量
便道维修费用预估
序号 | 部位 | 跨部位施工天数 | 预估维修时间
|  |  | 80挖机/时 | 20T压路机/时 | 平板车（次） | 人工/日
1 | K44+800-滚子河-K45+200 | 5 | 25 | 20 | 5 | 5
2 | K36+650-老云安-K39+550 | 23 | 115 | 92 | 23 | 23
3 | K34+900-安卫铁路-徐家河-K35+600 | 18 | 90 | 72 | 18 | 18
4 | K26+400-雷河大桥-K26+750 | 14 | 88 | 88 | 14 | 14
5 | K22+380-季店河-K22+760 | 7 | 35 | 28 | 7 | 7
6 | K20+300-五季线-K20+830 | 13 | 65 | 52 | 13 | 13
合计
便道维修费用预估
序号 | 部位 | 跨部位施工天数 | 预估维修时间
|  |  | 80挖机/时 | 20T压路机/时 | 平板车（次） | 人工/日
1 | K44+800-滚子河-K45+200 | 5 | 25 | 20 | 5 | 5
2 | K36+650-老云安-K39+550 | 23 | 115 | 92 | 23 | 23
3 | K34+900-安卫铁路-徐家河-K35+600 | 18 | 90 | 72 | 18 | 18
4 | K26+400-雷河大桥-K26+750 | 14 | 88 | 88 | 14 | 14
5 | K22+380-季店河-K22+760 | 7 | 35 | 28 | 7 | 7
6 | K20+300-五季线-K20+830 | 13 | 65 | 52 | 13 | 13
合计